## Buttons
ANEXO I.12 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA REITORIA DO IFRR (PREÇOS ONERADOS)
Endereço: | AV. Major Williams, 273, bairro São Francisco, CEP 69.305-085 - Boa Vista-RR
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1401206.46 | 4,32% 60.532,12 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19 | 4,16% 58.290,19
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 468032.81 | 28,00% 131.049,19 | 9,00% 42.122,95 |  |  |  | 1,50% 7.020,49 | 20,00% 93.606,56 | 2,00% 9.360,66 | 2,00% 9.360,66 | 2,00% 9.360,66 | 4,00% 18.721,31 | 4,00% 18.721,31 | 4,00% 18.721,31 | 2,50% 11.700,82 | 2,50% 11.700,82 | 2,50% 11.700,82 | 2,50% 11.700,82 | 2,50% 11.700,82 | 2,50% 11.700,82 | 2,00% 9.360,66 |  |  | 4,00% 18.721,31 | 2,50% 11.700,82
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 79261.42 |  |  |  |  | 100,00% 79.261,42
4 | INFRAESTRUTURA | 1769801.38 |  | 61,00% 1.079.578,84 | 10,00% 176.980,14 | 29,00% 513.242,40
5 | SUPERESTRUTURA | 3637955.54 | [5 empty] | 16,00% 582.072,89 | 17,00% 618.452,44 | 8,00% 291.036,44 | 16,00% 582.072,89 | 16,00% 582.072,89 | 10,00% 363.795,55 | 14,00% 509.313,78 | 3,00% 109.138,67
6 | COBERTURA E ESTRUTURAS METÁLICAS | 418613.62 | [14 empty] | 50,00% 215.430,10 | 50,00% 215.430,10
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 237163.31 |  |  |  |  | 17,00% 40.317,76 |  |  |  |  | 5,00% 11.858,17 | 3,00% 7.114,90 | 2,00% 4.743,27 | 22,00% 52.175,93 | 28,00% 66.405,73 | 19,00% 45.061,03 | 4,00% 9.486,53
8 | PAREDES E PAINÉIS | 698516.78 | [8 empty] | 14,00% 97.792,35 |  | 14,00% 97.792,35 | 6,00% 41.911,01 | 14,00% 97.792,35 | 16,00% 111.762,68 |  |  |  | 13,00% 90.807,18 | 13,00% 90.807,18 | 10,00% 69.851,68
9 | REVESTIMENTOS PARA PISOS | 852975.11 | [10 empty] | 10,00% 85.297,51 | 11,00% 93.827,26 | 11,00% 93.827,26 | 1,00% 8.529,75 |  | 22,00% 187.654,52 | 28,00% 238.833,03 | 12,00% 102.357,01 |  | 5,00% 42.648,76
10 | REVESTIMENTOS PAREDES | 724221.55 | [9 empty] | 10,00% 72.422,16 |  | 14,00% 101.391,02 | 6,00% 43.453,29 | 25,00% 181.055,39 | 13,00% 94.148,80 | 6,00% 43.453,29 |  | 13,00% 94.148,80 | 13,00% 94.148,80
11 | FORROS E FECHAMENTOS | 56194.68 | [18 empty] | 100,00% 56.194,68
12 | SOLEIRAS E PEITORIS | 42776.25 | [12 empty] | 20,00% 8.555,25 | 40,00% 17.110,50 | 40,00% 17.110,50
13 | PINTURA PAREDES, PISOS E TETOS | 516429.82 | [16 empty] | 15,00% 77.464,47 | 20,00% 103.285,96 | 21,00% 108.450,26 | 34,00% 175.586,14 | 3,00% 15.492,89 | 7,00% 36.150,09
14 | ESQUADRIAS, VIDROS E GUARDA-CORPOS | 1945345.43 | [16 empty] | 19,00% 369.436,79 | 19,00% 369.436,79 | 19,00% 369.436,79 | 19,00% 369.436,79 | 19,00% 369.436,79 | 5,00% 97.220,21
15 | REVESTIMENTOS PISOS EXTERNOS | 391504.58 | [13 empty] | 50,00% 195.752,29 | 50,00% 195.752,29
16 | ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO | 65113.28 | [14 empty] | 16,00% 10.418,12 | [6 empty] | 12,00% 7.813,59 | 72,00% 46.881,56
17 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 51307.05 | [10 empty] | 22,00% 11.287,55 | 22,00% 11.287,55 |  |  | 28,00% 14.365,97 | 28,00% 14.365,97
18 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 40827.36 | [8 empty] | 26,00% 10.615,11 | 26,00% 10.615,11 |  |  |  | 24,00% 9.798,57 | 24,00% 9.798,57
19 | DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 60771.6 | [8 empty] | 34,00% 20.662,34 | 34,00% 20.662,34 | [5 empty] | 32,00% 19.446,91
20 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS | 148444.02 | [20 empty] | 40,00% 59.377,61 | 40,00% 59.377,61 | 20,00% 29.688,80
21 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 1740521.41 |  |  |  | 2,00% 35.782,01 | [12 empty] | 20,00% 357.820,06 | 20,00% 357.820,06 | 19,00% 339.929,06 | 19,00% 339.929,06 | 20,00% 357.820,06
22 | INSTALAÇÕES DE PCIP | 96578.2 | [15 empty] | 25,00% 24.144,55 | 25,00% 24.144,55 | 25,00% 24.144,55 |  |  |  |  | 25,00% 24.144,55
23 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 290762.53 | [15 empty] | 95,00% 276.224,40 | [7 empty] | 5,00% 14.538,13
24 | SERVIÇOS DIVERSOS | 672069.17 |  |  | 5,00% 33.603,46 | [17 empty] | 15,00% 100.810,38 | 36,00% 241.944,90 | 44,00% 295.710,43
25 | FACHADA E COMUNICACAO VISUAL | 416539.89 | [15 empty] | 16,00% 68.429,47 |  |  |  |  | 35,00% 149.689,46 | 35,00% 149.689,46 | 14,00% 59.875,78
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 141498.29 |  |  | 95,00% 134.423,38 | [20 empty] | 5,00% 7.074,91
Porcentagem |  |  | 1,12% | 6,93% | 2,37% | 3,57% | 1,04% | 3,8% | 4,52% | 2,11% | 4,57% | 4,49% | 3,77% | 4,93% | 2,83% | 3,88% | 3,95% | 5,45% | 6,68% | 7,11% | 6,63% | 6,25% | 6,52% | 3,82% | 3,13% | 0,54%
Custo |  |  | 191.581,30 | 1.179.991,98 | 403.297,16 | 607.314,59 | 177.869,37 | 647.383,56 | 770.349,19 | 358.687,28 | 778.793,53 | 765.281,50 | 642.299,36 | 839.485,37 | 481.954,24 | 660.405,91 | 672.076,38 | 928.626,75 | 1.137.689,90 | 1.211.991,36 | 1.128.957,77 | 1.065.103,26 | 1.110.917,36 | 650.486,04 | 533.312,63 | 91.604,04
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,12% | 8,05% | 10,42% | 13,98% | 15,03% | 18,83% | 23,35% | 25,46% | 30,03% | 34,52% | 38,29% | 43,22% | 46,05% | 49,92% | 53,87% | 59,32% | 66,0% | 73,11% | 79,74% | 85,99% | 92,51% | 96,33% | 99,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 191.581,30 | 1.371.573,28 | 1.774.870,44 | 2.382.185,03 | 2.560.054,40 | 3.207.437,96 | 3.977.787,15 | 4.336.474,43 | 5.115.267,96 | 5.880.549,46 | 6.522.848,82 | 7.362.334,19 | 7.844.288,43 | 8.504.694,34 | 9.176.770,72 | 10.105.397,47 | 11.243.087,37 | 12.455.078,73 | 13.584.036,50 | 14.649.139,76 | 15.760.057,12 | 16.410.543,16 | 16.943.855,79 | 17.035.459,98
Boa Vista-RR, 24 de março de 2025.