## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS RORAINÓPOLIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃOK, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA | SINAPI - 01/2025 - Roraima SBC - 01/2025 - Roraima SEDOP - 02/2025 - Pará CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro | Padrão - 23,54% |  | Não Desonerado: Horista: 116,82% Mensalista: 71,64%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 1.158.587,64 | 1,68% 19.464,27 | 2,20% 25.488,93 | 3,42% 39.623,70 | 4,15% 48.081,39 | 2,87% 33.251,47 | 3,84% 44.489,77 | 4,18% 48.428,96 | 8,30% 96.162,77 | 9,20% 106.590,06 | 9,07% 105.083,90 | 9,37% 108.559,66 | 11,59% 134.280,31 | 12,80% 148.299,22 | 8,05% 93.266,31 | 4,46% 51.673,01 | 3,29% 38.117,53 | 1,14% 13.207,90 | 0,39% 4.518,49
2 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O CANTEIRO DE OBRAS - BOA VISTA X RORAINÓPOLIS | 100,00% 34.777,00 | 1,68% 584,25 | 2,20% 765,09 | 3,42% 1.189,37 | 4,15% 1.443,25 | 2,87% 998,10 | 3,84% 1.335,44 | 4,18% 1.453,68 | 8,30% 2.886,49 | 9,20% 3.199,48 | 9,07% 3.154,27 | 9,37% 3.258,60 | 11,59% 4.030,65 | 12,80% 4.451,46 | 8,05% 2.799,55 | 4,46% 1.551,05 | 3,29% 1.144,16 | 1,14% 396,46 | 0,39% 135,63
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE | 100,00% 284.980,60 | 26,03% 74.185,48 | 52,87% 150.669,77 | 19,33% 55.095,11 | [14 empty] | 1,77% 5.030,25
3.1 | TAXAS DIVERSAS | 100,00% 59.003,46 | 100,00% 59.003,46
3.2 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | 100,00% 15.182,02 | 100,00% 15.182,02
3.2.1 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO - PGRCC | 100,00% 7.134,43 | 100,00% 7.134,43
3.2.2 | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO | 100,00% 3.183,21 | 100,00% 3.183,21
3.2.3 | PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR | 100,00% 4.864,38 | 100,00% 4.864,38
3.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 110.190,21 |  | 50,00% 55.095,11 | 50,00% 55.095,11
3.4 | FECHAMENTO DA OBRA E PLACA | 100,00% 100.604,91 |  | 95,00% 95.574,66 | [15 empty] | 5,00% 5.030,25
4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 434.597,37 | 40,00% 173.838,95 | 40,00% 173.838,95 | 20,00% 86.919,47
5 | BLOCO ADMINISTRATIVO | 100,00% 5.090.438,45 |  |  | 2,99% 152.010,09 | 5,00% 254.389,63 | 4,51% 229.521,00 | 5,09% 259.096,20 | 4,90% 249.527,85 | 11,73% 597.132,14 | 11,20% 570.367,50 | 8,99% 457.737,28 | 10,11% 514.442,47 | 14,06% 715.930,33 | 13,63% 693.686,33 | 5,90% 300.493,58 | 1,54% 78.548,86 | 0,34% 17.555,20
5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 61.408,51 |  |  | 70,00% 42.985,96 |  |  |  | 30,00% 18.422,55
5.2 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS | 100,00% 937.216,26 |  |  | 11,63% 109.024,13 | 27,14% 254.389,63 | 24,49% 229.521,00 | 24,49% 229.521,00 | 12,24% 114.760,50
5.2.1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 363.413,76 |  |  | 30,00% 109.024,13 | 70,00% 254.389,63
5.2.2 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 573.802,50 |  |  |  |  | 40,00% 229.521,00 | 40,00% 229.521,00 | 20,00% 114.760,50
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 49.292,00 | [5 empty] | 60,00% 29.575,20 |  | 40,00% 19.716,80
5.4 | COBERTURA | 100,00% 884.940,88 | [7 empty] | 45,00% 398.223,40 | 42,00% 371.675,17 | 10,00% 88.494,09 | 3,00% 26.548,23
5.5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 352.951,68 | [6 empty] | 25,00% 88.237,92 | 20,00% 70.590,34 | 20,00% 70.590,34 |  |  |  | 35,00% 123.533,09
5.6 | REVESTIMENTOS E PINTURAS PARA PAREDES E LAJES | 100,00% 678.760,07 | [7 empty] | 16,00% 108.601,61 | 16,00% 108.601,61 | 16,00% 108.601,61 | 22,00% 149.327,22 |  | 15,00% 101.814,01 | 10,00% 67.876,01 | 5,00% 33.938,00
5.7 | REVESTIMENTOS PARA PISOS | 100,00% 599.676,15 | [9 empty] | 28,00% 167.909,32 | 12,00% 71.961,14 | 50,00% 299.838,08 | 10,00% 59.967,62
5.8 | FORROS E FECHAMENTOS | 100,00% 192.145,73 | [12 empty] | 65,00% 124.894,72 | 35,00% 67.251,01
5.9 | ESQUADRIAS E GRADIS | 100,00% 440.696,41 | [11 empty] | 65,00% 286.452,67 | 35,00% 154.243,74
5.10 | SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 22.765,85 | [10 empty] | 100,00% 22.765,85
5.11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 100,00% 89.221,71 | [13 empty] | 50,00% 44.610,86 | 50,00% 44.610,86
5.12 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 100,00% 9.168,37 | [9 empty] | 100,00% 9.168,37
5.13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 19.500,38 | [8 empty] | 100,00% 19.500,38
5.14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 86.840,41 | [9 empty] | 60,00% 52.104,25 | 40,00% 34.736,16
5.15 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 8.463,10 | [9 empty] | 100,00% 8.463,10
5.16 | INSTALAÇÃO DE GLP | 100,00% 406,44 | [11 empty] | 100,00% 406,44
5.17 | ELETRICA BAIXA TENSÃO | 100,00% 461.546,95 | [10 empty] | 28,00% 129.233,15 | 28,00% 129.233,15 | 28,00% 129.233,15 | 16,00% 73.847,51
5.18 | LÓGICA (INFRAESTRUTURA E PONTOS SECOS) | 100,00% 126.778,93 | [10 empty] | 63,00% 79.870,73 |  |  | 37,00% 46.908,20
5.19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA ESTRUTURAL | 100,00% 51.103,42 | [6 empty] | 55,00% 28.106,88 |  |  | 45,00% 22.996,54
5.20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 17.555,20 | [15 empty] | 100,00% 17.555,20
6 | REFEITÓRIO/ABRIGO DE RESÍDUOS/ABRIGO DE GASES | 100,00% 1.832.880,70 | [5 empty] | 1,00% 18.362,07 | 7,84% 143.715,31 | 11,47% 210.201,63 | 7,66% 140.370,45 | 20,56% 376.928,93 | 9,92% 181.828,70 | 11,72% 214.901,75 | 6,24% 114.352,46 | 4,12% 75.566,44 | 7,75% 142.134,13 | 7,13% 130.668,71 | 4,57% 83.850,13
6.1 | LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 18.362,07 | [5 empty] | 100,00% 18.362,07
6.2 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS | 100,00% 410.615,16 | [6 empty] | 35,00% 143.715,31 | 45,00% 184.776,82 | 20,00% 82.123,03
6.3 | VERGAS E CONTRAVERGAS | 100,00% 15.024,11 | [8 empty] | 100,00% 15.024,11
6.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.455,64 | [7 empty] | 100,00% 12.455,64
6.5 | COBERTURA | 100,00% 386.792,66 | [9 empty] | 90,00% 348.113,39 | 10,00% 38.679,27
6.6 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS | 100,00% 72.038,85 | [8 empty] | 60,00% 43.223,31 | 40,00% 28.815,54
6.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 117.538,61 | [14 empty] | 50,00% 58.769,31 | 50,00% 58.769,31
6.8 | REVESTIMENTO DE PISO | 100,00% 188.916,11 | [12 empty] | 40,00% 75.566,44 | 40,00% 75.566,44 | 20,00% 37.783,22
6.9 | REVESTIMENTO DE PAREDE/PINTURA | 100,00% 287.597,62 | [10 empty] | 30,00% 86.279,29 | 45,00% 129.418,93 |  |  |  | 25,00% 71.899,41
6.10 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 45.581,60 | [14 empty] | 100,00% 45.581,60
6.11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 97.528,90 | [10 empty] | 16,00% 15.604,62 | [5 empty] | 84,00% 81.924,28
6.12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 44.217,30 | [11 empty] | 100,00% 44.217,30
6.13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 16.384,73 | [12 empty] | 100,00% 16.384,73
6.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 117.901,49 | [7 empty] | 11,00% 12.969,16 |  |  | 35,00% 41.265,52 | 35,00% 41.265,52 | 19,00% 22.401,28
6.15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.925,85 | [16 empty] | 100,00% 1.925,85
7 | BLOCO DE SALA DE AULA E LABORATÓRIOS | 100,00% 4.882.858,99 |  |  | 4,30% 209.851,50 | 7,33% 358.093,03 | 3,97% 193.732,88 | 5,90% 288.017,79 | 4,56% 222.488,76 | 8,52% 415.784,03 | 13,23% 646.007,62 | 9,26% 452.169,05 | 10,45% 510.041,31 | 1,55% 75.647,29 | 8,80% 429.838,65 | 10,36% 506.058,28 | 7,78% 380.009,31 | 4,00% 195.119,50
7.1 | LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 77.406,13 |  |  | 100,00% 77.406,13
7.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 490.538,40 |  |  | 27,00% 132.445,37 | 73,00% 358.093,03
7.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 576.035,58 |  |  |  |  | 22,00% 126.727,83 | 50,00% 288.017,79 | 20,00% 115.207,12 | 8,00% 46.082,85
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 72.831,58 |  |  |  |  | 92,00% 67.005,05 |  |  |  |  | 8,00% 5.826,53
7.5 | COBERTURA/RUFOS/CALHAS | 100,00% 727.944,54 | [7 empty] | 40,00% 291.177,82 | 60,00% 436.766,72
7.6 | PAREDES E PAINEIS | 100,00% 186.960,40 | [6 empty] | 42,00% 78.523,37 | 42,00% 78.523,37 | 16,00% 29.913,66
7.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES/PINTURAS | 100,00% 662.612,71 | [9 empty] | 28,00% 185.531,56 | 58,00% 384.315,37 |  |  |  | 6,00% 39.756,76 | 8,00% 53.009,02
7.8 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 100,00% 677.236,79 | [8 empty] | 22,00% 148.992,09 | 21,00% 142.219,73 |  |  | 53,00% 358.935,50 | 4,00% 27.089,47
7.9 | FORROS E FECHAMENTOS | 100,00% 209.923,59 | [13 empty] | 100,00% 209.923,59
7.10 | PEITORIS | 100,00% 28.520,58 | [10 empty] | 100,00% 28.520,58
7.11 | ESQUADRIAS E GRADIS | 100,00% 396.284,13 | [13 empty] | 50,00% 198.142,07 | 50,00% 198.142,07
7.12 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 100,00% 284.220,96 | [14 empty] | 50,00% 142.110,48 | 50,00% 142.110,48
7.13 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 100,00% 12.035,30 | [9 empty] | 100,00% 12.035,30
7.14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 28.301,94 | [8 empty] | 100,00% 28.301,94
7.15 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 6.777,33 | [8 empty] | 30,00% 2.033,20 |  |  | 70,00% 4.744,13
7.16 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 65.755,50 | [9 empty] | 60,00% 39.453,30 | 40,00% 26.302,20
7.17 | ELETRICA BAIXA TENSÃO | 100,00% 283.612,62 | [10 empty] | 25,00% 70.903,16 | 25,00% 70.903,16 | 25,00% 70.903,16 | 25,00% 70.903,16
7.18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA ESTRUTURAL | 100,00% 95.860,91 | [6 empty] | 30,00% 28.758,27 |  |  | 70,00% 67.102,64
7.19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 0,00 | [16 empty] | 100,00% 0,00
8 | DIVERSOS GERAIS DO CAMPUS | 100,00% 2.217.287,81 | [9 empty] | 2,27% 50.396,59 | 7,90% 175.123,02 | 31,68% 702.514,57 | 29,28% 649.301,55 | 13,71% 304.072,77 | 2,56% 56.663,12 | 6,39% 141.657,81 | 3,83% 84.994,68 | 2,37% 52.563,71
8.1 | CONJUNTO RESERVATÓRIO/POÇO/CASA DE BOMBA | 100,00% 327.728,21 | [10 empty] | 20,00% 65.545,64 | 10,00% 32.772,82 | 20,00% 65.545,64 | 50,00% 163.864,11
8.2 | REDE ÁGUA FRIA EXTERNA | 100,00% 39.319,22 | [12 empty] | 60,00% 23.591,53 | 40,00% 15.727,69
8.3 | REDE ESGOTO EXTERNA | 100,00% 118.361,58 | [10 empty] | 50,00% 59.180,79 | 50,00% 59.180,79
8.4 | REDE ELÉTRICA EXTERNA (ALIMENTADORES PREDIAIS) | 100,00% 1.244.809,72 | [11 empty] | 45,00% 560.164,37 | 45,00% 560.164,37 | 10,00% 124.480,97
8.5 | SUBESTAÇÃO BLINDADA COMPACTA 500 KVA | 100,00% 283.315,61 | [14 empty] | 20,00% 56.663,12 | 50,00% 141.657,81 | 30,00% 84.994,68
8.6 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 201.586,35 | [9 empty] | 25,00% 50.396,59 | 25,00% 50.396,59 | 25,00% 50.396,59 | [5 empty] | 25,00% 50.396,59
8.7 | SERVIÇOS FINAIS GERAIS | 100,00% 2.167,12 | [17 empty] | 100,00% 2.167,12
Porcentagem |  |  | 1,68% | 2,2% | 3,42% | 4,15% | 2,87% | 3,84% | 4,18% | 8,3% | 9,2% | 9,07% | 9,37% | 11,59% | 12,8% | 8,05% | 4,46% | 3,29% | 1,14% | 0,39%
Custo |  |  | 268.072,95 | 350.762,73 | 544.689,23 | 662.007,29 | 457.503,44 | 611.301,26 | 665.614,55 | 1.322.167,06 | 1.466.535,11 | 1.445.470,01 | 1.493.253,75 | 1.847.304,89 | 2.039.929,66 | 1.282.256,92 | 710.579,47 | 524.262,90 | 182.449,16 | 62.248,07
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,68% | 3,88% | 7,3% | 11,46% | 14,33% | 18,16% | 22,34% | 30,63% | 39,84% | 48,91% | 58,28% | 69,87% | 82,67% | 90,72% | 95,17% | 98,46% | 99,61% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 268.072,95 | 618.835,68 | 1.163.524,91 | 1.825.532,20 | 2.283.035,64 | 2.894.336,90 | 3.559.951,45 | 4.882.118,51 | 6.348.653,62 | 7.794.123,63 | 9.287.377,38 | 11.134.682,27 | 13.174.611,93 | 14.456.868,85 | 15.167.448,32 | 15.691.711,22 | 15.874.160,38 | 15.936.408,56
_______________________________________________________________ Ana Kelle Mesquita Setor de Engenharia