## Buttons
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFRR/CAMPUS BOA VISTA |  |  |  |  | REFERÊNCIA | SINAPI - 4/2025 - RORAIMA SBC -4/2025 - RORAIMA NÃO DESONERADO Horista: 116,82% Mensalista: 71,64%
| PROCESSO: 23229.000120.2025-02 |  |  |  |  | BDI | 22.23% | 1.2223
ENDEREÇO: AV. GLAYCON DE PAIVA, 2496 - PRICUMÃ BOA VISTA - RR CEP: 69.303-340
OBS: O CRONOGRAMA ABAIXO É PARADIGMA. A LICITANTE DEVE APRESENTAR SEU PRÓPRIO CRONOGRAMA CONFORME SUA PRODUTIVIDADE/PLANEJAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO (7 MESES) EM EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
ANEXO I.12 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 269.245,67 | 16,00% 43.079,31 | 7,00% 18.847,20 | 18,00% 48.464,22 | 21,00% 56.541,59 | 15,00% 40.386,85 | 11,00% 29.617,02 | 12,00% 32.309,48
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE | 100,00% 104.246,71 | 100,00% 104.246,71
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 4.794,26 | 100,00% 4.794,26
4 | LIMPEZA, LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 28.973,30 | 70,00% 20.281,31 |  |  | 30,00% 8.691,99
5 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 341.436,03 | 68,37% 233.436,53 | 31,63% 107.999,50
5.1 | ESTACAS | 100,00% 211.520,32 | 100,00% 211.520,32
5.2 | BLOCO DE COROAMENTO | 100,00% 73.054,03 | 30,00% 21.916,21 | 70,00% 51.137,82
5.3 | VIGAS BALDRAMES | 100,00% 49.536,97 |  | 100,00% 49.536,97
5.4 | ARRANQUE DOS PILARES | 100,00% 7.324,71 |  | 100,00% 7.324,71
6 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 185.644,04 |  | 25,18% 46.753,90 | 65,32% 121.260,00 | 9,50% 17.630,15
6.1 | NIVEL 1 | 100,00% 155.846,32 |  | 30,00% 46.753,90 | 70,00% 109.092,42
6.2 | NÍVEL 2 | 100,00% 17.382,25 |  |  | 70,00% 12.167,58 | 30,00% 5.214,68
6.3 | NÍVEL 3 | 100,00% 12.415,47 |  |  |  | 100,00% 12.415,47
7 | VERGAS E CONTRAVERGAS | 100,00% 14.586,74 |  |  |  | 100,00% 14.586,74
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.868,09 |  | 70,00% 9.007,66 | 30,00% 3.860,43
9 | COBERTURA | 100,00% 310.911,90 |  |  | 50,00% 155.455,95 | 50,00% 155.455,95
10 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS | 100,00% 72.930,42 |  |  | 40,00% 29.172,17 | 60,00% 43.758,25
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 100,00% 191.896,56 |  |  |  | 36,00% 69.082,76 | 64,00% 122.813,80
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE/PINTURA | 100,00% 285.229,48 |  |  | 40,00% 114.091,79 | 30,00% 85.568,84 |  |  | 30,00% 85.568,84
13 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 43.479,58 | [5 empty] | 50,00% 21.739,79 | 50,00% 21.739,79
14 | PEITORIS | 100,00% 15.549,16 | [5 empty] | 100,00% 15.549,16
15 | ESQUADRIAS | 100,00% 148.497,64 | [5 empty] | 100,00% 148.497,64
16 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 100,00% 80.997,88 | [5 empty] | 100,00% 80.997,88
17 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 100,00% 18.638,06 |  | 5,00% 931,90 |  | 80,00% 14.910,45 | 15,00% 2.795,71
18 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 44.123,47 |  | 5,00% 2.206,17 | 45,00% 19.855,56 |  | 50,00% 22.061,74
19 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 2.109,18 |  |  |  | 100,00% 2.109,18
20 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 23.105,92 |  |  |  |  | 5,00% 1.155,30 |  | 95,00% 21.950,62
21 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 1.291,20 |  |  |  | 100,00% 1.291,20
22 | INSTALAÇÃO DE GLP | 100,00% 30.335,09 |  |  |  | 30,00% 9.100,53 | 70,00% 21.234,56
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 100,00% 44.559,78 | 50,00% 22.279,89 |  |  | 50,00% 22.279,89
24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 386.964,94 |  |  |  | 20,00% 77.392,99 | 50,00% 193.482,47 |  | 30,00% 116.089,48
25 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 17.664,77 | [5 empty] | 20,00% 3.532,95 | 80,00% 14.131,82
Porcentagem |  |  | 15,97% | 6,93% | 18,36% | 21,58% | 15,07% | 11,19% | 10,89%
Custo |  |  | 428.118,00 | 185.746,33 | 492.160,11 | 578.400,50 | 403.930,42 | 299.934,44 | 291.790,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,97% | 22,9% | 41,27% | 62,85% | 77,92% | 89,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 428.118,00 | 613.864,33 | 1.106.024,44 | 1.684.424,94 | 2.088.355,36 | 2.388.289,80 | 2.680.079,87
BOA VISTA-RR, 16 DE MAIO DE 2025
| _______________________________________________________________ ENG.CIVIL ANA KELLE NEVES CREA-RR 091302497-0/ Matrícula 2405501 |  |  | _______________________________________________________________ JOÃO DANILO SOUTO MAIOR N. NETO CREA-RR 1055868208/Matrícula 3005040