## Buttons
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPREENDENDO O BLOCO DA BIBLIOTECA E O BLOCO DO RESTAURANTE DO CAMPUS AVANÇADO BONFIM DO IFRR | [7 empty] | SINAPI - 4/2025 - RORAIMA SBC - 4/2025 - RORAIMA NÃO DESONERADO Horista: 116,82% Mensalista: 71,64%
PROCESSO: 23231.000687.2025-2
| AV. TUXAUA DE FARIA, S/N, BAIRRO 13 DE MAIO, BONFIM-RR CEP 69380-000 | [7 empty] | BDI - 22,23%
ANEXO I.12 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 328.243,98 | 4,47% 14.672,51 | 11,05% 36.270,96 | 7,98% 26.193,87 | 16,69% 54.783,92 | 22,78% 74.773,98 | 24,88% 81.667,10 | 9,59% 31.478,60 | 2,56% 8.403,05
2 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O CANTEIRO DE OBRAS - BOA VISTA X BONFIM | 100,00% 15.268,00 | 4,48% 684,01 | 11,08% 1.691,69 | 8,04% 1.227,55 | 16,61% 2.536,01 | 22,76% 3.475,00 | 24,89% 3.800,21 | 9,55% 1.458,09 | 2,59% 395,44
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE | 100,00% 166.825,19 | 100,00% 166.825,19
4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 12.659,36 | 100,00% 12.659,36
5 | BIBLIOTECA | 100,00% 1.282.200,73 |  | 14,17% 181.630,01 | 10,29% 131.980,78 | 23,58% 302.393,70 | 19,60% 251.283,74 | 20,44% 262.118,27 | 10,82% 138.775,94 | 1,09% 14.018,29
5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 12.264,39 |  | 100,00% 12.264,39
5.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 247.759,48 |  | 66,50% 164.760,05 | 33,50% 82.999,43
5.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 45.502,70 |  |  | 73,00% 33.216,97 | 27,00% 12.285,73
5.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 11.233,09 |  | 41,00% 4.605,57 |  | 59,00% 6.627,52
5.5 | COBERTURA | 100,00% 307.944,44 |  |  |  | 60,00% 184.766,66 | 40,00% 123.177,78
5.6 | PAREDES | 100,00% 32.969,19 |  |  |  | 100,00% 32.969,19
5.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES/PINTURAS | 100,00% 67.486,76 |  |  |  | 40,00% 26.994,70 | 40,00% 26.994,70 |  | 20,00% 13.497,35
5.8 | FORROS | 100,00% 54.106,66 |  |  |  |  | 50,00% 27.053,33 | 50,00% 27.053,33
5.9 | PEITORIS | 100,00% 14.439,07 |  |  |  |  | 100,00% 14.439,07
5.10 | ESQUADRIAS | 100,00% 152.783,85 | [5 empty] | 50,00% 76.391,93 | 50,00% 76.391,93
5.11 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 100,00% 7.779,70 | [5 empty] | 100,00% 7.779,70
5.12 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 100,00% 1.209,36 |  |  | 5,00% 60,47 |  | 95,00% 1.148,89
5.13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 1.959,36 |  |  | 5,00% 97,97 |  | 95,00% 1.861,39
5.14 | DRENO DE AR CONDICIONADO | 100,00% 2.503,05 |  |  | 5,00% 125,15 |  | 95,00% 2.377,90
5.15 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 100,00% 193.749,45 |  |  |  | 20,00% 38.749,89 | 20,00% 38.749,89 | 60,00% 116.249,67
5.16 | ELETRICA BAIXA TENSÃO | 100,00% 69.287,29 | [5 empty] | 50,00% 34.643,65 | 50,00% 34.643,65
5.17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA ESTRUTURAL | 100,00% 30.961,58 |  |  | 50,00% 15.480,79 |  | 50,00% 15.480,79
5.18 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 14.243,02 | [6 empty] | 100,00% 14.243,02
5.19 | SERVIÇOS FINAIS GERAIS | 100,00% 14.018,29 | [7 empty] | 100,00% 14.018,29
6 | REFEITÓRIO | 100,00% 1.980.870,37 |  | 13,25% 262.413,11 | 9,52% 188.663,96 | 11,64% 230.602,68 | 21,15% 419.036,42 | 28,96% 573.618,89 | 10,98% 217.563,18 | 4,49% 88.972,14
6.1 | LIMPEZA, LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 28.973,30 |  | 100,00% 28.973,30
6.2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 341.436,03 |  | 68,37% 233.439,81 | 31,63% 107.996,22
6.3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 185.644,04 |  |  | 25,00% 46.411,01 | 65,00% 120.668,63 | 10,00% 18.564,40
6.4 | VERGAS E CONTRAVERGAS | 100,00% 14.586,74 |  |  |  |  | 100,00% 14.586,74
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 12.868,09 |  |  | 70,00% 9.007,66 | 30,00% 3.860,43
6.6 | COBERTURA | 100,00% 310.911,90 |  |  |  |  | 60,00% 186.547,14 | 40,00% 124.364,76
6.7 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS | 100,00% 72.930,42 |  |  |  | 40,00% 29.172,17 | 60,00% 43.758,25
6.8 | REVESTIMENTO DE PISO | 100,00% 194.366,46 |  |  |  |  | 36,00% 69.971,93 | 50,00% 97.183,23 | 14,00% 27.211,30
6.9 | REVESTIMENTO DE PAREDE/PINTURA | 100,00% 285.229,48 |  |  |  | 20,00% 57.045,90 | 20,00% 57.045,90 | 35,00% 99.830,32 |  | 25,00% 71.307,37
6.10 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 43.479,58 | [5 empty] | 50,00% 21.739,79 | 50,00% 21.739,79
6.11 | PEITORIS | 100,00% 15.549,16 | [5 empty] | 100,00% 15.549,16
6.12 | ESQUADRIAS | 100,00% 148.497,64 | [5 empty] | 50,00% 74.248,82 | 50,00% 74.248,82
6.13 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 100,00% 80.378,70 | [5 empty] | 50,00% 40.189,35 | 50,00% 40.189,35
6.14 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 100,00% 18.638,06 |  |  | 5,00% 931,90 |  | 80,00% 14.910,45 | 15,00% 2.795,71
6.15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 44.123,47 |  |  | 5,00% 2.206,17 | 45,00% 19.855,56 |  | 50,00% 22.061,74
6.16 | INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 2.109,18 |  |  |  |  | 100,00% 2.109,18
6.17 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 23.014,16 |  |  |  |  | 5,00% 1.150,71 |  | 95,00% 21.863,45
6.18 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 1.291,20 |  |  |  |  | 100,00% 1.291,20
6.19 | INSTALAÇÃO DE GLP | 100,00% 30.335,09 |  |  |  |  | 30,00% 9.100,53 | 70,00% 21.234,56
6.20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 100,00% 44.221,98 |  |  | 50,00% 22.110,99 |  |  | 50,00% 22.110,99
6.21 | REDE BAIXA TENSÃO | 100,00% 64.620,92 | [5 empty] | 50,00% 32.310,46 | 50,00% 32.310,46
6.22 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 17.664,77 | [7 empty] | 100,00% 17.664,77
7 | SERVIÇOS DIVERSOS DE INTERLIGAÇÃO | 100,00% 575.795,21 |  |  |  | 23,93% 137.778,89 | 42,55% 245.019,89 | 28,51% 164.153,65 | 5,01% 28.842,79
7.1 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA | 100,00% 11.460,91 |  |  |  |  | 100,00% 11.460,91
7.2 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 57.685,58 | [5 empty] | 50,00% 28.842,79 | 50,00% 28.842,79
7.3 | REDE ELÉTRICA EXTERNA | 100,00% 506.648,72 |  |  |  | 27,19% 137.778,89 | 46,10% 233.558,98 | 26,71% 135.310,86
7.3.1 | SUBESTAÇÃO NO SOLO AO TEMPO 500 KVA | 100,00% 104.314,81 |  |  |  | 100,00% 104.314,81
7.3.2 | ABRIGO DO QUADRO GERAL | 100,00% 33.464,08 |  |  |  | 100,00% 33.464,08
7.3.3 | INTERLIGAÇÃO SE X CASA DE FORÇA | 100,00% 270.621,71 |  |  |  |  | 50,00% 135.310,86 | 50,00% 135.310,86
7.3.4 | INTERLIGAÇÃO DOS BLOCOS | 100,00% 98.248,12 |  |  |  |  | 100,00% 98.248,12
Porcentagem |  |  | 4,47% | 11,05% | 7,98% | 16,69% | 22,78% | 24,88% | 9,59% | 2,56%
Custo |  |  | 194.841,06 | 482.005,77 | 348.066,14 | 728.095,20 | 993.589,02 | 1.085.358,10 | 418.118,60 | 111.788,91
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,47% | 15,52% | 23,5% | 40,19% | 62,97% | 87,85% | 97,44% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 194.841,06 | 676.846,83 | 1.024.912,97 | 1.753.008,17 | 2.746.597,19 | 3.831.955,29 | 4.250.073,89 | 4.361.862,84
OBS: O CRONOGRAMA ACIMA É PARADIGMA. A LICITANTE DEVE APRESENTAR SEU PRÓPRIO CRONOGRAMA CONFORME SUA PRODUTIVIDADE/PLANEJAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO (8 MESES) EM EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
Boa Vista/RR, 30 de maio de 2025.
_______________________________________________________________ Eng. Civil Ana Kelle Neves Mesquita Crea-RR n.º 091302497-0 - Matrícula/Siape 2405501 |  |  |  | _______________________________________________________________ Eng. Civil Andressa dos Santos Pereira Crea-RR n.º 091366143-0 - Matrícula/Siape 1068299
_______________________________________________________________ Eng. Eletricista Sidarta Gautama de Almeida Crea-RR n.º 1537/2008 RR - Matrícula/Siape 1648394 |  |  |  | _______________________________________________________________ Téc. Eletrotécnica João Danilo S. M. N. Neto CRT-RR n.º 1055868208 - Matrícula/Siape 3005040