## CRONOGRAMA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO CAMPUS AVANÇADO BONFIM – CAB/IFRR
PROCESSO: 23231.001108.2024-87
ENDEREÇO: AV. TUXAUA DE FARIA, S/N, BAIRRO 13 DE MAIO, BONFIM-RR - CEP: 69380-000
ANEXO 1.11 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 153462.33 | 28922.0273 | 33836.9134 | 42811.4724 | 36661.1113 | 11230.8056 | 153462.33 | TRUE
|  | 14.24% | 18.85% | 22.05% | 27.9% | 23.89% | 7.318% | 100%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SALA DE AULA BONFIM | 134736.2 | 1 | 110231.7 | 134736.2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69120.64 | 69120.64 |  |  |  |  | 69120.64 | TRUE
|  | 6.413% | 100%
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 1622.24 | 1622.24
2.2 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB.REFERÊNCIA SINAPI (105118) | 17094.15 | 17094.15
2.3 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO | 331.81 | 331.81
2.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (REFERE^NCIA 93584) | 8936.82 | 8936.82
2.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.(REFERÊNCIA - 93207) | 8580.9 | 8580.9
2.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (REFERÊNCIA - 93210) | 6624.54 | 6624.54
2.7 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (REFERÊNCIA 93212) | 9149.77 | 9149.77
2.8 | EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 8936.82 | 8936.82
2.9 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (REFERÊNCIA 93582) | 3581.82 | 3581.82
2.10 | ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - BONFIM | 633.88 | 633.88
2.11 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | 3627.89 | 3627.89
3 | LOCAÇÃO | 5658.78 | 5658.78 |  |  |  |  | 5658.78 | TRUE
|  | 0.5251% | 100%
3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5658.78 | 5658.78
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 62608.72 | 62608.72 |  |  |  |  | 62608.72 | TRUE
|  | 5.809% | 100%
4.1 | EXECUÇÃO DE ATERRO EXTERNO PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DE BASE, INCLUINDO TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO - (REFERÊNCIA SINAPI 104738) | 37764.92 | 37764.92
4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 633.31 | 633.31
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 15724.76 | 15724.76
4.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 687.38 | 687.38
4.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 7798.35 | 7798.35
5 | INFRAESTRUTURA | 86822.95 | 28159.12 | 58663.83 |  |  |  | 86822.95 | TRUE
|  | 8.056% | 32.43% | 67.57%
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 5966.04 | 5966.04
5.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 12342.67 | 12342.67
5.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 9850.41 | 9850.41
5.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 13722.15 |  | 13722.15
5.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 20281.73 |  | 20281.73
5.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 7035.37 |  | 7035.37
5.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1145.7 |  | 1145.7
5.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 7428.49 |  | 7428.49
5.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 4360.37 |  | 4360.37
5.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 1350.42 |  | 1350.42
5.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 3339.6 |  | 3339.6
6 | SUPERESTRUTURA | 61757.87 |  | 34814.035 | 26943.835 |  |  | 61757.87 | TRUE
|  | 5.73% |  | 56.37% | 43.63%
6.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 10228.43 |  | 10228.43
6.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 3548.06 |  | 3548.06
6.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 11358 |  | 11358
6.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 19359.09 |  | 9679.545 | 9679.545
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 682.45 |  |  | 682.45
6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2176.56 |  |  | 2176.56
6.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3440.88 |  |  | 3440.88
6.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1122.73 |  |  | 1122.73
6.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2772.64 |  |  | 2772.64
6.10 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | 1317.79 |  |  | 1317.79
6.11 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 169.4 |  |  | 169.4
6.12 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 2557.96 |  |  | 2557.96
6.13 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 3023.88 |  |  | 3023.88
7 | COBERTURA | 169476.02 |  |  | 71192.94 | 98283.08 |  | 169476.02 | TRUE
|  | 15.73% |  |  | 42.01% | 57.99%
7.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS(PROJ.ESTRUTURAL) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- Referência 92580 | 33570.21 |  |  | 33570.21
7.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 18650.67 |  |  | 18650.67
7.3 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 95768.39 |  |  |  | 95768.39
7.4 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. REFERÊNCIA SINAPI 100326 | 2514.69 |  |  |  | 2514.69
7.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 8086.77 |  |  | 8086.77
7.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 7908.74 |  |  | 7908.74
7.7 | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | 2976.55 |  |  | 2976.55
8 | ALVENARIA//REVESTIMENTO DE PAREDE/PINTURA | 137345.61 |  | 35306.182 | 72811.125 | 29228.303 |  | 137345.61 | TRUE
|  | 12.74% |  | 25.71% | 53.01% | 21.28%
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 57262.57 |  | 22905.028 | 34357.542
8.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 3002.55 |  | 1201.02 | 1801.53
8.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 3320.33 |  | 1328.132 | 1992.198
8.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 10775.26 |  | 4310.104 | 6465.156
8.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 18539.66 |  | 5561.898 | 9269.83 | 3707.932
8.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 23029.27 |  |  | 16120.489 | 6908.781
8.7 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 5608.76 |  |  | 2804.38 | 2804.38
8.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 6234.16 |  |  |  | 6234.16
8.9 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1925.83 |  |  |  | 1925.83
8.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 7296.25 |  |  |  | 7296.25
8.11 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | 350.97 |  |  |  | 350.97
9 | REVESTIMENTO DE PISO | 115085.09 |  | 6579.65 | 39371.17 | 39227.166 | 29907.104 | 115085.09 | TRUE
|  | 10.68% |  | 5.717% | 34.21% | 34.09% | 25.99%
9.1 | ATERRO INTERNO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - (REFERÊNCIA SINAPI 79482) | 6579.65 |  | 6579.65
9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 18770.37 |  |  | 18770.37
9.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 20600.8 |  |  | 20600.8
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 40031.92 |  |  |  | 32025.536 | 8006.384
9.5 | CALÇADA DE PROTEÇÃO JUNTO A EDIFICAÇÃO, PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E=5CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA 30MM, CONTENÇAO LATERAL EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS | 14699.09 |  |  |  |  | 14699.09
9.6 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 14403.26 |  |  |  | 7201.63 | 7201.63
10 | FORROS E FECHAMENTOS | 39608.8 |  |  |  | 34906.928 | 4701.872 | 39608.8 | TRUE
|  | 3.675% |  |  |  | 88.13% | 11.87%
10.1 | FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm VIPAL | 23509.36 |  |  |  | 18807.488 | 4701.872
10.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 11354.19 |  |  |  | 11354.19
10.3 | FECHAMENTO DE ABERTURAS COM PANEIS DE PLACA CIMENTICIA, COM EMASSAMENTO E PINTURA | 4745.25 |  |  |  | 4745.25
11 | ESQUADRIAS | 30925.66 |  |  | 11366.276 | 9152.01 | 10407.374 | 30925.66 | TRUE
|  | 2.869% |  |  | 36.75% | 29.59% | 33.65%
11.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 18304.02 |  |  | 5491.206 | 9152.01 | 3660.804
11.2 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 5875.07 |  |  | 5875.07
11.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 484.92 |  |  |  |  | 484.92
11.4 | PORTA EM CHAPA METÁLICA DE ABRIR, DIMENSÕES1,00 X 2,10M, COM PUXADOR HORIZONTAL, VISOR, FECHADURA E PINTURA ESMALTE - Referência SBC (111409) | 4878 |  |  |  |  | 4878
11.5 | PORTA EM CHAPA METÁLICA DE ABRIR, DIMENSÕES 0,90 X 2,10M, COM PINTURA ESMALTE_ Referência SBC 111409 | 1383.65 |  |  |  |  | 1383.65
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO E FORÇA) | 112987.14 |  | 68431.13 | 36161.95 | 8394.06 |  | 112987.14 | TRUE
|  | 10.48% |  | 60.57% | 32.01% | 7.429%
12.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 359.12 |  |  | 359.12
12.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 691.74 |  |  | 691.74
12.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1092.78 |  |  | 1092.78
12.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 170.48 |  |  | 170.48
12.5 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 455.52 |  |  | 455.52
12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1689.88 |  |  | 1689.88
12.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 13348.02 |  | 13348.02
12.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 40182.4 |  | 40182.4
12.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2161.24 |  |  | 2161.24
12.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3495.54 |  |  | 3495.54
12.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8651.92 |  |  | 8651.92
12.12 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 2282.14 |  | 2282.14
12.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 513.75 |  |  | 513.75
12.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 732.48 |  |  | 732.48
12.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 7792.04 |  | 7792.04
12.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5809.62 |  |  | 5809.62
12.17 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 7822.22 |  |  | 7822.22
12.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 115 |  |  |  | 115
12.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 363.96 |  |  |  | 363.96
12.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 336.36 |  |  |  | 336.36
12.21 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 211.98 |  |  |  | 211.98
12.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 436.94 |  |  |  | 436.94
12.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 141.6 |  |  |  | 141.6
12.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25.44 |  |  |  | 25.44
12.25 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II, TENSÃO MÁXIMA 175V, CORRENTE MÁXIMA 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 425.6 |  |  |  | 425.6
12.26 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 297.1 |  |  | 297.1
12.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 39.18 |  |  | 39.18
12.28 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 607.9 |  |  | 607.9
12.29 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 506 |  |  | 506
12.30 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1065.48 |  |  | 1065.48
12.31 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 1011.97 |  | 1011.97
12.32 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 315.48 |  | 315.48
12.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1168.8 |  | 1168.8
12.34 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 179.52 |  | 179.52
12.35 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2150.76 |  | 2150.76
12.36 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (REF. SINAPI 100917) | 5614.08 |  |  |  | 5614.08
12.37 | LUMINÁRIA PAINEL DE LEDSOBREPOR PAFLON 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 97585 | 723.1 |  |  |  | 723.1
13 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 1850.44 |  |  |  |  | 1850.44 | 1850.44 | TRUE
|  | 0.1717% |  |  |  |  | 100%
13.1 | PINTURA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO (1,00 X 1,00 M) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA - SEINFRA CEARÁ C4649 - 03/2016) | 86.04 |  |  |  |  | 86.04
13.2 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | 244.88 |  |  |  |  | 244.88
13.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 199.6 |  |  |  |  | 199.6
13.4 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 30.96 |  |  |  |  | 30.96
13.5 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 500 LUMENS | 1288.96 |  |  |  |  | 1288.96
14 | CLIMATIZAÇÃO | 687.12 |  |  |  |  | 687.12 | 687.12 | TRUE
|  | 0.06376% |  |  |  |  | 100%
14.1 | DRENO DE AR-CONDICIONADOS COM TUBO 32MM , INCLUSO ENVELPAMENTO TUBO E CONEXÕES FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | 687.12 |  |  |  |  | 687.12
15 | ACESSIBILIDADE | 3226.03 |  |  |  | 1613.015 | 1613.015 | 3226.03 | TRUE
|  | 0.2993% |  |  |  | 50% | 50%
15.1 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, PINTURA EPÓXI NA COR VERDE, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. REF. SINAPI (104658) | 3226.03 |  |  |  | 1613.015 | 1613.015
16 | SERVIÇOS FINAIS | 9828.67 |  |  |  |  | 9828.67 | 9828.67 | TRUE
|  | 0.912% |  |  |  |  | 100%
16.1 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 356.16 |  |  |  |  | 356.16
16.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 1483.35 |  |  |  |  | 1483.35
16.3 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 489.88 |  |  |  |  | 489.88
16.4 | PLACA INAUGURAL EM AÇO INOX ESCOVADO, 50X70CM, ESPESSURA 2MM, LETRAS COR PRETA E MARCAS COLORIDAS (PADRÃO GORVERNO FEDERAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2144.17 |  |  |  |  | 2144.17
16.5 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | 259.71 |  |  |  |  | 259.71
16.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 5095.4 |  |  |  |  | 5095.4
17 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, BOA VISTA X CAMPUS AVANÇADO BONFIM, 124 KM | 17291.84 | 8645.92 |  |  |  | 8645.92 | 17291.84 | TRUE
|  | 1.604% | 50% |  |  |  | 50%
17.1 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELEVANTES DE BOA VISTA PARA BONFIM 124km | 17291.84 | 8645.92 |  |  |  | 4322.96
Custo |  | 1077743.71 | 203115.2073 | 237631.7404 | 300658.7684 | 257465.6733 | 78872.3206 | 1077743.71
Porcentagem |  | 100% | 18.85% | 22.05% | 27.9% | 23.89% | 7.318% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 203115.2073 | 440746.9476 | 741405.7161 | 998871.3894 | 1077743.71
Porcentagem Acumulado |  |  | 18.85% | 40.9% | 68.79% | 92.68% | 100%
Boa Vista, 04 de julho de 2025.
Téc. Em Edificações Núbia Marinho Soares | [5 empty] | Téc. Em Edificações Ricardo da Silva Ferreira
CFT: 93107870234 | [5 empty] | CFT: 52403130249
SIAPE: 2109308 | [5 empty] | SIAPE: 2325506